{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Seiten","Tabelle2","Tabelle3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Seiten","index":0,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"flags":["formulas_cached_only"]}
["lfd. Nr.","Teil","Ab-schnitt","Seite","Änderung/Ergänzung","VHe","Mhe","Quelle","Beschluß","Umsetzung","Status"]
["1","1","6.2.1;\n7.2.5.1","35","neue Definition des Zählwerks Vo; Status 6 (\"Absolut-Encoder\") gelöscht","okay","-","Sitzungen 26.06.2014 und 29.09.2014","ja","ja","fertig"]
["2","1","7.2.5","34","Verhalten des Revisionsschalters: Vertauschung von Punkt 2 und 3","okay\nMuss im ERZ2000 + ERZ2000NG angepasst werden.\nAndere Geräte: weis nicht!","okay","Sitzung 19.03.2014","ja","ja","fertig"]
["3","3",null,null,"Datenelementliste Elektronischer Gaszähler eingefügt","okay\nMuss im ERZ2000 + ERZ2000NG und USE09 eingebaut werden.\nGütefaktor wurde zu arithmetischen Mittelwert der pfadweisen\nSignalakzeptanzen und heisst jetzt auch Signalakzeptanz.","-","Sitzung 29.09.2014","ja","ja","fertig"]
["4","1","7.2.13","45","Neuen Abschnitt über Elektronische Gaszähler eingefügt","okay\nMuss im ERZ2000 + ERZ2000NG eingebaut werden.","-","Sitzung 29.09.2014","ja","ja","fertig"]
["5","1","7.2.2","32","Zweigadresse m in die Tabelle der Instanztypen eingefügt","okay\nMuss im ERZ2000 + ERZ2000NG eingebaut werden.","-","Sitzung 29.09.2014","ja","ja","fertig"]
["6","3",null,null,"neue DE agdb..f und agqb..f für Betriebsarten Gasbeschaffenheit",null,"Okay. Geändert. Getestet.","Sitzung 29.09.2014","ja","ja","fertig"]
["7","3",null,null,"Erweiterung DE abb und ada für Gasbeschaffenheit abgelehnt durch Redaktionsteam","okay","-","Sitzung 29.09.2014","ja","nein","fertig"]
["8","1","6.2.5","30","Beschreibung von Datenelementen mit record-Eigenschaft und Standardeingaben\nBeispiel aus Vorlage Schwarzmüller ist ebenfalls übernommen","okay\nMuss im ERZ2000 + ERZ2000NG eingebaut werden.","-","Sitzung 29.09.2014","ja","ja","fertig"]
["9","1","7.2.4","34","Erweiterung der Regeln über Datenelementeinstellungen, hier mit dem Mechanismus der Standardeingaben\nRedaktionsteam: Eintrag der neuen Werte in eine Archivgruppe ist optional","okay\nMuss im ERZ2000 + ERZ2000NG eingebaut werden.","-","Sitzung 29.09.2014","ja","ja","fertig"]
["10","3",null,null,"neue Standardeingaben bqa bis bqd eingefügt","okay\nMuss im ERZ2000 + ERZ2000NG eingebaut werden.","-","Sitzung 29.09.2014","ja","ja","fertig"]
["11","1","7.2.5","35","bezüglich der Mittelwertbildung bei Umwertung Verweis auf die Beispiele in Anhang 6","okay","-","Sitzung 29.09.2014","ja","ja","fertig"]
["12","1","7.2.7.1","39","bezüglich der Mittelwertbildung bei Gasbeschaffenheit  Verweis auf die Beispiele in Anhang 6","okay","Muss im GC9300 angepasst werden.","Sitzung 29.09.2014","ja","ja","fertig"]
["13","1","A6",null,"Aufbereitung und Erweiterung der Beispiele für Standardanfragen, speziell Gasbeschaffenheit",null,"Muss angeschaut werden.","Sitzung 29.09.2014","ja","ja","fertig"]
["14","3",null,null,"DEL GBH I Zustandsübersicht Bit 8+9 bedeutet Kalibirerung",null,"TODO: Testen.","Sitzung 29.09.2014","ja","ja","fertig"]
["15","3",null,null,"DEL GBH II dto.",null,"TODO: Testen.","Sitzung 29.09.2014","ja","ja","fertig"]
["16","1","7.2.7.3","40","Setzen von Bit 8+9 (Kalibrierung) während der internen Kalibrierung der GBH",null,"TODO: Testen.","Sitzung 29.09.2014","ja","ja","fertig"]
["17","1","7.2.6","36","spalten- und zeilenweises Auslesen von Archiven zulässig","okay\nMuss im ERZ2000 + ERZ2000NG eingebaut werden.","Muss im GC9300 angepasst werden.","Sitzung 19.03.2015","ja","ja","fertig"]
["18","3",null,null,"caa bis cay: zeilenweises Auslesen von Archivgruppen","okay\nMuss im ERZ2000 + ERZ2000NG eingebaut werden.","Muss im GC9300 angepasst werden.","Sitzung 19.03.2015","ja","ja","fertig"]
["19","3",null,null,"bdbf aus formalen Gründen auch aus Einzelelement eingefügt","okay","-","Anregung Herr Pyras","ja","ja","fertig"]
["20","1","A4","ab 55","Anhang A4 erweitert um Handlungsempfehlungen zur Signatur","okay","Muss im GC9300 angepasst werden.","Sitzung 19.03.2015","ja","ja","fertig"]
["21","1","0","9","Vorwort zur 7. Auflage","okay","-",null,"ja","ja","fertig"]

{"sheet":"Tabelle2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Tabelle3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}